桂林理工大学高等职业技术学院

2014年秋季安全月消防演练预案

根据教育厅《关于组织开展打非治违专项行动做好学校安全工作的通知》（桂教办〔2014〕318号）文件精神及学院2014年秋季安全活动月的安排,为使师生掌握火灾逃生知识，增强灭火及逃生自救技能，经研究，决定举行秋季安全月消防疏散演练活动。

一、目的

通过消防知识讲解，消防逃生演练，提高师生消防安全意识，掌握火灾逃生知识，促进安全文明校园建设，确保校园安全稳定。

二、时间地点

时间：2014年11月6日（星期四）下午15：00

地点：8号教学楼

三、参加演练人员

扶绥县消防大队干警、空港校区师生 (约400人)。

四、活动内容

（1）消防安全知识、火灾逃生知识讲解

（2）火灾逃生模拟演练

五、组织机构

总指挥：梁锦叶

副总指挥：蓝克遥、陈发杰

成员：张赤、吴超强、韦宁照、谢晓明、樊梦、韦国才、陆宏标、陈佳、梁勤、李培良、袁斌、邹志友、杜建、罗华安

灭 火 组：钟甫善、钟甫泛和杨卓洵。

后勤保障组：张赤、陈发杰、吴超强、梁维德和李麟。

安全保卫组：陈发杰、邹志友、杜建、罗华安。

学生救援组：韦宁照、石有总、罗勇、曾灿博及学院学生会干部。

宣 传 组：谢晓明、贾东云。

六、任务分工

| 时 间 | 工作事项 | 负责部门 | 负责人 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月3日 | 在校园网上进行通知 | 院 办 | 方 雷 | 保卫部将演练计划发给院办进行通知。 |
| 11月3日前 | 联系县消防大队 | 保卫部 | 陈发杰 | 保卫部将演练计划发给消防大队，沟通演练内容。 |
| 11月6日前 | 消防演练前各系部演练培训、准备工作 | 学工部 保卫部 | 韦宁照 陈发杰 | 将演练程序、注意事项及各系演练具体时间告知各系部，并组织好参加演练师生做好演练培训等前期工作。 |
| 11月6日15:00前 | 督促消防供应商做好相应准备工作 | 保卫部 | 陈发杰 | 将烟饼6枚，等设备运送到位。 |
| 11月6日15:00前 | 演练期间医疗保障 | 后勤部 | 吴超强 | 组织校医进行演练时的医疗保障。 |
| 11月6日15:00前 | 演练期间用车保障 | 院 办 | 张 赤 | 做好进行演练时发生意外时的用车保障工作。 |
| 11月6日15:00前 | 演练期间 消防车辆保障 | 消防大队 | 蓝克遥 | 做好进行疏散演练时的消防用车保障工作，车辆到达8号教学楼主干道指定位置。 |
| 11月6日15:30 | 8号教学楼空地 消防安全知识讲座 | 保卫部 | 陈发杰 | 保卫部组织消防大队蓝克遥中队长给师生讲解遇到火灾报警及人员疏散时的注意事项等内容。 |
| 11月6日15:00前 | 8号教学楼火灾疏散 演练注意事项和要求 | 学工部、保卫部 | 韦宁照 陈发杰 | 重申演练过程中的注意事项和要求，要求师生员工不得违反规定，如有违反，立即不予参加演练。 |
| 11月6日15:00前 | 在8号教学楼 进行火灾疏散演练 | 学工部 保卫部 各系部 | 陈发杰 | 做好火灾疏散演练的指挥工作。 |
| 11月6日 15：00-16:00 | 协助保卫部做好参加疏散演练的各系部教职员工和学生代表的组织工作 | 土木系 冶金系 计算机系 | 黄文学、 房 勋、 吴晓阳、 | 协助保卫部做好疏散演练的上课、演练学生的进场、退场工作。 |
|  |  | 经管系、 电气系、 机械系 | 黄薇薇、 甘锦琛、 刘术刚、 |  |
| 11月6日15:00-16:00 | 全程录像 | 现代教育中心 | 樊 梦 | 具体负责演练全程录像 |
| 11月6日后 | 在校园网 发布新闻报道 | 院办 团委 | 张 赤 谢晓明 | 将演练情况在校园网报道。 |
| 11月6日14:30-16:00 | 此次演练工作总负责 | 保卫部 | 陈发杰 | 组织、协调 |

七、演练程序

1、主持人陈发杰主任介绍来宾。

2、总指挥长梁锦叶副院长宣布：2014年秋季安全活动月消防演练正式开始。

3、请消防大队蓝克遥中队长讲解消防安全知识及火灾逃生知识。

4、演练

①、参加演练人员各就各位。

②、消防队员点火。

③、经管系王沅姗同学报警。

④、灭火组灭火。

⑤、疏散、救援。

- 集合清点人数，向总指挥长报告。（演练结束）

八、要求及注意事项

1、各疏散组由组长将疏散的学生带到指定地点。

2、消防演练过程和结束前，参加演练的学生不得擅自离开演练现场，等待命令。

3、参加演练的学生，各系在演练前负责将学生交到各疏散组的组长并清点人数。

4、在演练进行中，参加演练的学生必须做到“令行禁止”，不得大声喧哗、打闹、嬉笑，妨碍消防演练的正常开展。

5、演习开始前，保卫工作部应将演习区域周围道路封锁，严禁无关车辆通行及停放。

6、演练结束后，参加演练的学生干部负责将疏散门恢复好。

7、其他安全注意事项由现场总负责临时讲解。

附件1：疏散分组及路线安排

附件2：疏散演练步骤

保卫工作部

2014年11月3日

附件1：

疏散分组及路线安排

将学生代表（约400人）分为四组，参与疏散演练，具体细则如下：

疏散一组：电气系铺导员2人(教室为8201）带队从靠近新图书馆楼梯通道疏散。机械系辅导员2人（教室为8203）带队从靠近新图书馆楼梯通道疏散，分别负责组织2楼学生疏散。疏散地点在新图书馆前面空地，带队老师清点人数向杜建报告，疏散结束后统一到八号教学楼集合。

疏散二组：计算机系辅导员2人（教室为8206）从靠近体育馆的疏散楼梯疏散。冶金系铺导员2人（教室为8208）带队从靠近体育馆的疏散楼梯疏散，分别负责组织2楼学生疏散。疏散地点在体育馆前面“行健路”，带队老师清点人数向罗华安同志报告，疏散结束后统一到八号教学楼集合。

疏散三组：经管系辅导员4人带队（教室为8301、8303、8306、8308）从靠近新图书馆楼梯通道疏散，负责组织3楼学生疏散。疏散地点在新图书馆前面空地，带队老师清点人数向杜建报告，疏散结束后统一到八号教学楼集合。

疏散四组：土木系辅导员4人带队（教室为8401、8403、8406、8408）从靠近体育馆的疏散楼梯疏散，负责组织4楼学生疏散。疏散地点在体育馆前面“行健路”，带队老师清点人数向罗华安同志报告，疏散结束后统一到八号教学楼集合。

附件2：

演练步骤

- 15:30分消防疏散演练准备开始，请有关老师和同学各就各位，疏散组老师带队到8号教学楼各教室集合就位。

- 消防大队在8号教学楼相关位置放置烟雾弹。

- 模拟演练准备妥当，总指挥长（梁锦叶）宣布消防演练正式开始。

④学生模拟拨打“119”火警电话“桂林理工大学空港校区8号教学楼发生火警，被困学生400多人，请前来抢救，报警人：王沅姗，联系电话：13257774381。

⑤消防大队负责人：各位师生，8号教学楼发生火警，请大家保持镇静，按疏散路线有秩序地进行疏散，逃生时要注意用湿毛巾（湿手帕）捂住口鼻，弯着腰撤离火灾现场，到指定位置集队。

⑥对在8号教学楼四楼未能及时逃离火场的两名师生，使用消防云梯车进行救援。

⑦学院义务消防队协助县消防大队寻找着火点，进行灭火。

⑧学生救援组老师和学生干部及时抢救和稳定疏散学生的情绪，大声地指挥，教育学生撤离时要用湿毛巾捂住口鼻，弯腰撤离，注意楼梯口行走安全。对受伤的学生及时送至医疗救护组治疗。

⑨现场喊话器（重复）：请同学们向指挥部方向进行疏散，注意不要阻塞通道，妨碍消防车通行。同学们撤离后按指定位置列队，各负责老师整理好队伍清点人数。

⑩疏散人员发现有学生受伤，通知救护组，校医对受伤者的受伤部位做简单处理，并联系“120”救援。部分人员被困，报告给消防大队，消防大队迅速出警，云梯升上顶楼救人。

11、学生撤离后，现场喊话器（重复）：各负责老师整理队伍，清点学生人数，将情况报告现场总负责人。

12、消防员继续扑救火灾直至大火扑灭，疏散演练完成，人员、物资撤回。